## WORKLOG AWS FCJ
Day | Task | Describe | Labels | State | Start date | Due date | Deliverable | Notes
2025-04-30 |  |  |  | To do
2025-05-01 |  |  |  | To do
2025-05-02 |  |  |  | To do
2025-05-03 |  |  |  | To do
2025-05-04 |  |  |  | To do
2025-05-05 |  |  |  | To do
2025-05-06 |  |  |  | To do
2025-05-07 |  |  |  | To do
2025-05-08 |  |  |  | To do
2025-05-09 |  |  |  | To do
2025-05-10 |  |  |  | To do
2025-05-11 |  |  |  | To do
2025-05-12 |  |  |  | To do
2025-05-13 |  |  |  | To do
2025-05-14 |  |  |  | To do
2025-05-15 |  |  |  | To do
2025-05-16 |  |  |  | To do
2025-05-17 |  |  |  | To do
2025-05-18 |  |  |  | To do
2025-05-19 |  |  |  | To do
2025-05-20 |  |  |  | To do
2025-05-21 |  |  |  | To do
2025-05-22 |  |  |  | To do
2025-05-23 |  |  |  | To do
2025-05-24 |  |  |  | To do
2025-05-25 |  |  |  | To do
2025-05-26 |  |  |  | To do
2025-05-27 |  |  |  | To do
2025-05-28 |  |  |  | To do
2025-05-29 |  |  |  | To do
2025-05-30 |  |  |  | To do
2025-05-31 |  |  |  | To do
2025-06-01 |  |  |  | To do
2025-06-02 |  |  |  | To do
2025-06-03 |  |  |  | To do
2025-06-04 |  |  |  | To do
2025-06-05 |  |  |  | To do
2025-06-06 |  |  |  | To do
2025-06-07 |  |  |  | To do
2025-06-08 |  |  |  | To do
2025-06-09 |  |  |  | To do
2025-06-10 |  |  |  | To do
2025-06-11 |  |  |  | To do
2025-06-12 |  |  |  | To do
2025-06-13 |  |  |  | To do
2025-06-14 |  |  |  | To do
2025-06-15 |  |  |  | To do
2025-06-16 |  |  |  | To do
2025-06-17 |  |  |  | To do
2025-06-18 |  |  |  | To do
2025-06-19 |  |  |  | To do
2025-06-20 |  |  |  | To do
2025-06-21 |  |  |  | To do
2025-06-22 |  |  |  | To do
2025-06-23 |  |  |  | To do
2025-06-24 |  |  |  | To do
2025-06-25 |  |  |  | To do
2025-06-26 |  |  |  | To do
2025-06-27 |  |  |  | To do
2025-06-28 |  |  |  | To do
2025-06-29 |  |  |  | To do
2025-06-30 |  |  |  | To do
2025-07-01 |  |  |  | To do
2025-07-02 |  |  |  | To do
2025-07-03 |  |  |  | To do
2025-07-04 |  |  |  | To do
2025-07-05 |  |  |  | To do
2025-07-06 |  |  |  | To do
2025-07-07 |  |  |  | To do
2025-07-08 |  |  |  | To do
2025-07-09 |  |  |  | To do
2025-07-10 |  |  |  | To do
2025-07-11 |  |  |  | To do
2025-07-12 |  |  |  | To do
2025-07-13 |  |  |  | To do
2025-07-14 |  |  |  | To do
2025-07-15 |  |  |  | To do

## Daily Report
Cột 1 | Week # | Check-in | Check-out | Total Hours | Daily Goals | Task complete | Challenges | Solutions | Tomorrow's Plan | Documents | Note | Mentor Feedback
2025-05-12 | 1 | 9:00 | 17:00 | 8 | Nghiên cứu về AWS Account | - Tạo mới tài khoản AWS - MFA cho tài khoản AWS - Tạo Admin Group và Admin User - Khám phá cấu hình |  |  | Tìm hiểu về AWS foundation | AWS Account
2025-05-13 | 1 | 9:00 | 17:00 | 8 | Tìm hiểu về AWS foundation | Khám phá sơ lược về một số dịch vụ AWS (Amazon EC2, Amazon S3, Amazon RDS, Amazon VPC, AWS Lambda, Amazon CloudWatch) | phiên bản vscode không phù hợp với bộ kết nối ssh EC2 chỉ với extention => xảy ra lỗi "Could not establish connection to '13.212.55.138'" và nếu tải các tài nguyên khác để ứng dụng thì rất mất thời gian | Thay vào đấy thay đổi cách triển khai: có 2 cách triển khai cách 1: chạy script cmd với khối lệnh: icacls "aws-keypair.pem" /reset icacls "aws-keypair.pem" /inheritance:r icacls "aws-keypair.pem" /grant:r<username>:R (username của máy) Rồi dán ssh -i "aws-keypair.pem" ec2-user@ec2-13-212-103-66.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com cách 2: chạy trên vscode theo phương án khác cài extention "Remote Explorer" tạo ssh bằng UI Chạy lênh ssh ec2-user@<<Public IPv4 address>> -A (IPv4 của EC2) Chỉnh permission lại như cách 1 với 4 lệnh Script để gán lại quyền và chỉ 1 user truy cập | Làm lab Quản lý chi phí với AWS Budgets | https://specialforce.awsstudygroup.com/#/course/week-1:-network-foundation https://000003.awsstudygroup.com/vi/3-prerequiste/3.1-createvpc/
2025-05-14 | 1 | 9:00 | 17:00 | 8 | Làm lab Quản lý chi phí với AWS Budgets | - Làm Lab "Quản lý chi phí với AWS Budgets" - Đọc tài liệu "Hỗ trợ kỹ thuật với AWS Support" - Làm Lab "Quản trị quyền truy cập với AWS Identity and Access Management (IAM)" |  |  | Làm lab "Amazon Virtual Private Cloud (VPC)" | Quản lý chi phí với AWS Budgets Hỗ trợ kỹ thuật với AWS Support Quản trị quyền truy cập với AWS Identity and Access Management (IAM)
2025-05-15 | 1 | 9:00 | 17:00 | 8 | Làm lab "Amazon Virtual Private Cloud (VPC)" | Tiếp tục làm lab "Amazon Virtual Private Cloud (VPC)" |  |  | Làm Lab "Amazon Virtual Private Cloud (VPC)" | Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
2025-05-16 | 1 | 9:00 | 17:00 | 8 | Làm Lab "Amazon Virtual Private Cloud (VPC)" | Kết thúc lab "Amazon Virtual Private Cloud (VPC)" |  |  |  | Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-19 | 2 | 9:00 | 17:00 | 8 | Làm lab "Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)" "IAM Roles for EC2" "Hosting Website tĩnh với Amazon S3" | Hoàn thành lab "Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)" "IAM Roles for EC2" "Hosting Website tĩnh với Amazon S3" |  |  | Làm lab "Amazon Relational Database Service (RDS)" | Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Hosting Website tĩnh với Amazon S3
2025-05-20 | 2 | 9:00 | 17:00 | 8 | Làm lab "Amazon Relational Database Service (RDS)" | Hoàn thànhlab "Amazon Relational Database Service (RDS)" Nghe giảng về "Database and storage foundation" |  |  | Xem qua lab Đơn giản hóa điện toán với Amazon Lightsail và Triển khai container với Amazon Lightsail Containers | Amazon Relational Database Service (RDS) Certificate week 2
2025-05-21 | 2 | 9:00 | 17:00 | 8 | Xem qua lab Đơn giản hóa điện toán với Amazon Lightsail và Triển khai container với Amazon Lightsail Containers | Xem qua lab Đơn giản hóa điện toán với Amazon Lightsail và Triển khai container với Amazon Lightsail Containers |  |  | 0 | https://000045.awsstudygroup.com/vi/ Triển khai container với Amazon Lightsail Containers
2025-05-22 |  | 9:00 | 17:00 | 8 |  |  |  |  | 0
2025-05-23 |  | 9:00 | 17:00 | 8 |  |  |  |  | Triển khai ứng dụng FCJ Management với Auto Scaling Group
2025-05-24 | 2 | 9:00 | 17:00 | 8 | Triển khai ứng dụng FCJ Management với Auto Scaling Group | Triển khai ứng dụng FCJ Management với Auto Scaling Group |  | Giám sát hệ thống với Amazon CloudWatch | Giám sát hệ thống với Amazon CloudWatch | https://000006.awsstudygroup.com/vi/
2025-05-25 | 2 | 9:00 | 17:00 | 8 | Giám sát hệ thống với Amazon CloudWatch | Giám sát hệ thống với Amazon CloudWatch |  | Quản lý DNS lai với Amazon Route 53 Cơ sở dữ liệu NoSQL với Amazon DynamoDB | Quản lý DNS lai với Amazon Route 53 Cơ sở dữ liệu NoSQL với Amazon DynamoDB Phân phối nội dung với Amazon CloudFront | https://000008.awsstudygroup.com/vi/
2025-05-26 | 3 | 9:00 | 17:00 | 8 | Quản lý DNS lai với Amazon Route 53 Cơ sở dữ liệu NoSQL với Amazon DynamoDB Phân phối nội dung với Amazon CloudFront | Quản lý DNS lai với Amazon Route 53 Cơ sở dữ liệu NoSQL với Amazon DynamoDB Phân phối nội dung với Amazon CloudFront |  |  | AWS CloudFormation: Triển khai hạ tầng tự động | https://000010.awsstudygroup.com/vi/ https://000060.awsstudygroup.com/vi/ https://000094.awsstudygroup.com/vi/
2025-05-27 | 3 | 9:00 | 17:00 | 8 | AWS CloudFormation: Triển khai hạ tầng tự động | - Khởi tạo một stack CloudFormation mới từ template mẫu của AWS - Tạo VPC với 2 subnet public & 2 subnet private - Thiết lập Internet Gateway và NAT Gateway - Tạo Auto Scaling Group cho EC2 instances với Launch Template - Xác thực resource dependencies và outputs - Xóa stack và cleanup tài nguyên |  |  | AWS Lambda + Amazon API Gateway: Xây dựng API không server | https://www.youtube.com/watch?v=_CBkLDoc7GE&pp=ygU5QVdTIENsb3VkRm9ybWF0aW9uOiBUcmnhu4NuIGtoYWkgaOG6oSB04bqnbmcgdOG7sSDEkeG7mW5n
2025-05-28 | 3 | 9:00 | 17:00 | 8 | AWS Lambda + Amazon API Gateway: Xây dựng API không server | - Tạo function Lambda mẫu (Node.js hoặc Python) trả về JSON response - Cấu hình API Gateway REST API với phương thức GET & POST - Thiết lập Integration Request từ API Gateway đến Lambda Function - Thử nghiệm API endpoint qua Postman |  |  | Implement AWS Step Functions để điều phối serverless workflow | https://www.youtube.com/watch?v=jgpRAiar2LQ&pp=ygU-QVdTIExhbWJkYSArIEFtYXpvbiBBUEkgR2F0ZXdheTogWMOieSBk4buxbmcgQVBJIGtow7RuZyBzZXJ2ZXI%3D https://www.youtube.com/watch?v=pqw8B7tccYw&pp=ygU-QVdTIExhbWJkYSArIEFtYXpvbiBBUEkgR2F0ZXdheTogWMOieSBk4buxbmcgQVBJIGtow7RuZyBzZXJ2ZXLSBwkJ3gkBhyohjO8%3D
2025-05-29 | 3 | 9:00 | 17:00 | 8 | Implement AWS Step Functions để điều phối serverless workflow | - Xây dựng state machine JSON trong Step Functions: Parallel, Choice, Retry và Catch - Tạo 2 Lambda tasks: xử lý dữ liệu input và lưu kết quả S3 - Deploy state machine và trigger thử bằng SDK CLI - Giám sát execution history & tracing - Cấu hình SNS notifications khi execution thất bại - Xóa state machine và cleanup |  |  | lab SQS & SNS: Xây dựng hệ thống messaging loosely coupled | https://www.youtube.com/watch?v=GVpmVu8vcNQ&pp=ygVFSW1wbGVtZW50IEFXUyBTdGVwIEZ1bmN0aW9ucyDEkeG7gyDEkWnhu4F1IHBo4buRaSBzZXJ2ZXJsZXNzIHdvcmtmbG93
2025-05-30 | 3 | 9:00 | 17:00 | 8 | lab SQS & SNS: Xây dựng hệ thống messaging loosely coupled | - Tạo Queue SQS Standard và FIFO - Tạo SNS topic và Subscription email/SQS - Viết script Python gửi message vào SNS topic - Kiểm tra message nhận trên SQS queue - Thực hành Dead-Letter Queue và Visibility Timeout |  |  | Khám phá AWS Elastic Beanstalk: Triển khai ứng dụng web | https://www.youtube.com/watch?v=MH01PNZLR98&pp=ygVBbGFiIFNRUyAmIFNOUzogWMOieSBk4buxbmcgaOG7hyB0aOG7kW5nIG1lc3NhZ2luZyBsb29zZWx5IGNvdXBsZWTSBwkJ3gkBhyohjO8%3D
2025-05-31 | 3 | 9:00 | 17:00 | 8 | Khám phá AWS Elastic Beanstalk: Triển khai ứng dụng web | - Tạo ứng dụng Java Spring Boot & gói dưới dạng WAR - Tạo môi trường Elastic Beanstalk t2.micro với load balancer - Upload và deploy package trên console Beanstalk - Xóa environment và ứng dụng |  |  | Nghiên cứu Amazon EKS & Docker: Triển khai container trên Kubernetes | https://www.youtube.com/watch?v=8iLLNpsH2Oo&pp=ygU0QVdTIEVsYXN0aWMgQmVhbnN0YWxrOiBUcmnhu4NuIGtoYWkg4bupbmcgZOG7pW5nIHdlYg%3D%3D
2025-06-01 |  | 9:00 | 17:00 | 8 | Nghiên cứu Amazon EKS & Docker: Triển khai container trên Kubernetes | - Cài đặt eksctl và AWS CLI, kubectl - Tạo EKS cluster cơ bản với 2 node nhóm managed node group - Build Docker image và push lên Amazon ECR repository - Viết manifest Deployment & Service cho app mẫu - Deploy lên cluster, kiểm tra pods, services qua kubectl - Xóa resources: Deployment, Service, EKS cluster |  |  | lab AWS CodePipeline + CodeBuild + CodeDeploy: CI/CD pipeline | https://www.youtube.com/watch?v=qhfHda0HEtE&pp=ygU9IEFtYXpvbiBFS1MgJiBEb2NrZXI6IFRyaeG7g24ga2hhaSBjb250YWluZXIgdHLDqm4gS3ViZXJuZXRlcw%3D%3D
2025-06-02 | 4 | 9:00 | 17:00 | 8 | lab AWS CodePipeline + CodeBuild + CodeDeploy: CI/CD pipeline | - Tạo CodeCommit repo lưu source code ứng dụng - Cấu hình CodeBuild project với buildspec.yaml - Thiết lập CodeDeploy application & deployment group cho EC2 target - Xây dựng CodePipeline: Source → Build → Deploy bước tự động - Thực hiện commit trigger pipeline thực tế |  |  | AWS WAF & Shield cho Web Application | https://www.youtube.com/watch?v=NCXzTgjUOQo&pp=ygU5QVdTIENvZGVQaXBlbGluZSArIENvZGVCdWlsZCArIENvZGVEZXBsb3k6IENJL0NEIHBpcGVsaW5l
2025-06-03 | 4 | 9:00 | 17:00 | 8 | AWS WAF & Shield cho Web Application | - Tạo Web ACL trong AWS WAF với rule IP set block list - Thêm rule rate-based để chống DDoS nhỏ - AWS Shield Advanced (dùng trial) và xem dashboards bảo vệ - Kiểm tra sample malicious request bị chặn - Xóa Web ACL và Shield |  |  | AWS KMS & Encryption: Quản lý khóa và mã hóa dữ liệu | https://www.youtube.com/watch?v=-n15VR9HWiI&pp=ygUkQVdTIFdBRiAmIFNoaWVsZCBjaG8gV2ViIEFwcGxpY2F0aW9u
2025-06-04 | 4 | 9:00 | 17:00 | 8 | AWS KMS & Encryption: Quản lý khóa và mã hóa dữ liệu | - Tạo Customer Managed CMK trong AWS KMS với policy custom - Mã hóa/giải mã sample text bằng AWS CLI và SDK - Kết hợp KMS CMK với S3 bucket encryption (SSE-KMS) - Tạo alias và rotate keys manually - Xóa alias & disable key khi hoàn thành |  |  | lab AWS SageMaker: Tạo notebook instance và chuẩn bị dữ liệu | https://www.youtube.com/watch?v=pTmoF9Kcdak&pp=ygU_QVdTIEtNUyAmIEVuY3J5cHRpb246IFF14bqjbiBsw70ga2jDs2EgdsOgIG3DoyBow7NhIGThu68gbGnhu4d1
2025-06-05 | 4 | 9:00 | 17:00 | 8 | lab AWS SageMaker: Tạo notebook instance và chuẩn bị dữ liệu | - Khởi tạo SageMaker Studio hoặc Notebook Instance - Mount S3 bucket chứa bộ dữ liệu (CSV/Parquet) - Thử đọc dữ liệu với pandas trong notebook - Chạy các ô kiểm thử để validate schema và xử lý thiếu giá trị - Tạo các Processing Job cơ bản để scale tiền xử lý dữ liệu |  |  | Huấn luyện mô hình với SageMaker Built‑in Algorithms (XGBoost) | https://www.youtube.com/watch?v=ue7LuQtE6Pw&pp=ygURbGFiIEFXUyBTYWdlTWFrZXI%3D https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/sagemaker/client/create_notebook_instance.html?utm_source=chatgpt.com
2025-06-06 | 4 | 9:00 | 17:00 | 8 | Huấn luyện mô hình với SageMaker Built‑in Algorithms (XGBoost) | - Chuẩn bị dữ liệu train/validation theo thư mục S3 chuẩn (train/, validation/) - Cấu hình Estimator XGBoost (instance_type, hyperparameters cơ bản) - Submit Training Job và monitor tiến độ trên console SageMaker - Kiểm tra logs và metrics (accuracy, AUC) trên CloudWatch - Deploy model endpoint t2.small để test inference với sample payload |  |  | Tự triển khai pipeline với SageMaker Pipelines | https://www.youtube.com/watch?v=Le-A72NjaWs&pp=ygURbGFiIEFXUyBTYWdlTWFrZXI%3D https://www.youtube.com/watch?v=3_K-yfgc4eE&pp=ygUqIFNhZ2VNYWtlciBCdWlsdOKAkWluIEFsZ29yaXRobXMgKFhHQm9vc3Qp
2025-06-07 | 4 | 9:00 | 17:00 | 8 | Tự triển khai pipeline với SageMaker Pipelines | - Định nghĩa ProcessingStep, TrainingStep, ModelStep trong Python SDK - Xây dựng Pipeline JSON và validate - Chạy Pipeline, theo dõi các step trên SageMaker Studio UI - Thêm step Conditional để dừng pipeline nếu metric không đạt yêu cầu - Xóa pipeline và cleanup các job đã tạo |  |  | Fine‑tune BERT với SageMaker Script Mode (Hugging Face) | https://www.youtube.com/watch?v=jSA2Vc7lSwU&pp=ygUicGlwZWxpbmUgduG7m2kgU2FnZU1ha2VyIFBpcGVsaW5lcw%3D%3D
2025-06-08 | 4 | 9:00 | 17:00 | 8 | Fine‑tune BERT với SageMaker Script Mode (Hugging Face) | - Tạo Hugging Face estimator với image từ ECR có sẵn - Chuẩn bị dataset text classification (CSV) trên S3 - Viết script train.py sử dụng Transformers Trainer API |  |  | Triển khai hosting dự án thực thế, ứng dụng web kết hợp 2 port Backend python và Frontend REACT với EC2 trên OS Window | https://www.youtube.com/watch?v=ok3hetb42gU&pp=ugMICgJ2aRABGAHKBTtGaW5l4oCRdHVuZSBCRVJUIHbhu5tpIFNhZ2VNYWtlciBTY3JpcHQgTW9kZSAoSHVnZ2luZyBGYWNlKdIHCQneCQGHKiGM7w%3D%3D
2025-06-09 | 5 | 9:00 | 17:00 | 8 | Triển khai hosting dự án thực thế, ứng dụng web kết hợp 2 port Backend python và Frontend REACT với EC2 trên OS Window | hoàn thành tạo SG cho window user và admin, hoàn thành deploy web từ local thành public qua máy ảo EC2 |  |  | Phân tích ngôn ngữ tự nhiên với AWS Comprehend: Sentiment & Entities | https://000004.awsstudygroup.com/vi/4-launchlinuxinstance/4.2-connectlinuxinstance/
2025-06-10 | 5 | 9:00 | 17:00 | 8 | Phân tích ngôn ngữ tự nhiên với AWS Comprehend: Sentiment & Entities | - Upload text document sample (plain text) lên S3 - Gọi API DetectSentiment, DetectEntities từ SDK Python - Lưu kết quả sentiment score và list entities về DynamoDB - Viết script dò xem entity “AWS” xuất hiện bao nhiêu lần và sentiment đi kèm |  |  | Tạo pipeline xử lý video với AWS Lambda + S3 | https://www.youtube.com/watch?v=8eF9oZB3p2A&pp=ygUkQVdTIENvbXByZWhlbmQ6IFNlbnRpbWVudCAmIEVudGl0aWVz
2025-06-11 | 5 | 9:00 | 17:00 | 8 | Tạo pipeline xử lý video với AWS Lambda + S3 | - Tạo S3 bucket video-uploads để lưu video người dùng upload - Viết Lambda function trigger ObjectCreated trên bucket, gọi scenedetect và lưu frames ra S3 video-frames/{video_id}/ - Cấu hình IAM Role cho phép Lambda đọc/ghi S3 và log lên CloudWatch - Test upload video mẫu và kiểm tra frames đã được tách đúng |  |  | Triển khai CLIP inference service trên AWS SageMaker Endpoint
2025-06-12 | 5 | 9:00 | 17:00 | 8 | Triển khai CLIP inference service trên AWS SageMaker Endpoint | - Package model CLIP (ViT-B/32) vào Docker container theo SageMaker Inference Toolkit - Deploy endpoint realtime trên SageMaker - Viết client script Python gửi ảnh lên endpoint và nhận về embedding - Monitor latency và invocation logs trên CloudWatch |  |  | Lưu trữ embeddings vào Amazon OpenSearch (Elasticsearch)
2025-06-13 | 5 | 9:00 | 17:00 | 8 | Lưu trữ embeddings vào Amazon OpenSearch (Elasticsearch) | - Cài đặt domain OpenSearch (t2.small.elasticsearch) với 1 node - Viết script batch đọc embedding từ SageMaker, index vào OpenSearch (fields: video_id, frame_id, embedding vector dưới dạng dense_vector) - Thử query nearest-neighbor vector search bằng OpenSearch kNN plugin - Đánh giá kết quả top‑5 frame trả về |  |  | Xây dựng API tìm kiếm bằng AWS API Gateway + Lambda
2025-06-14 | 5 | 9:00 | 17:00 | 8 | Xây dựng API tìm kiếm bằng AWS API Gateway + Lambda | - Tạo REST API trên API Gateway với resource /query/text và /query/image - Liên kết mỗi resource với Lambda proxy integration chạy function tìm embedding & query OpenSearch - Cấu hình stage “prod” và API key để bảo mật - Test gọi API từ Postman, xác thực key và kết quả trả về đúng định dạng JSON |  |  | Triển khai frontend trên AWS Amplify (Hosting + CI/CD)
2025-06-15 |  | 9:00 | 17:00 | 8 | Triển khai frontend trên AWS Amplify (Hosting + CI/CD) | - Kết nối repo React Vite với AWS Amplify Console - Cấu hình build settings: npm install && npm run build và publish thư mục dist - Thiết lập custom domain - Kiểm tra tự động deploy khi push code lên branch main |  |  | Thiết lập trang workshop chạy trên local
2025-06-16 | 6 | 9:00 | 17:00 | 8 | Thiết lập trang workshop chạy trên local | - setup envi cho hugo - tích hợp thêm theme blowfish - tùy chỉnh component |  |  | làm lab AWS Elastic Disaster Recovery Workshop
2025-06-17 | 6 | 9:00 | 17:00 | 8 | làm lab AWS Elastic Disaster Recovery Workshop | - Kết nối đến Bastion Host - Thực hiện cấu hình DRS - Cấu hình DRS Agent - Cấu hình Launch Template |  |  | Triển khai lại frontend trên AWS Lightstail và storage dữ liệu | https://000100.awsstudygroup.com/vi/7-template/
2025-06-18 | 6 | 9:00 | 17:00 | 8 | Triển khai lại frontend trên AWS Lightstail và storage dữ liệu | - EC2 làm vm cung địa chỉ host public - storage video, frame, voice, metadata gen API lấy dữ liệu JSON - deploy code, hosting và test - xóa tài nguyên sau khi làm |  |  | hoàn thành lab "Thêm giọng nói sử dụng Amazon Polly"
2025-06-19 | 6 | 9:00 | 17:00 | 8 | hoàn thành lab "Thêm giọng nói sử dụng Amazon Polly" | - Cài đặt DynamoDB import data và kiểm tra TravelBuddyTripSectors - Sử dụng Amazon Polly console để sinh giọng nói - Tạo speech bằng AWS CLI - Tạo speech marks bằng AWS CLI - Tạo speech marks bằng AWS Polly SDK dành cho Java |  |  | hoàn thành lab "Thêm nhận dạng đối tượng bằng Amazon Rekognition" | https://000056.awsstudygroup.com/vi
2025-06-20 | 6 | 9:00 | 17:00 | 8 | hoàn thành lab "Thêm nhận dạng đối tượng bằng Amazon Rekognition" | - Tạo Cognito Identity Pool, tạo DynamoDB table, tạo S3 bucket - Tạo Rekognition Collection - Phát hiện đối tượng bằng Amazon Rekognition - Nhận diện khuôn mặt bằng Amazon Rekognition - Thử nghiệm ứng dụng tìm người |  |  | hoàn thành lab "Thêm chat bot bằng Amazon Lex" | https://000056.awsstudygroup.com/vi
2025-06-21 | 6 | 9:00 | 17:00 | 8 | hoàn thành lab "Thêm chat bot bằng Amazon Lex" | - Triển khai ứng dụng Travellbuddy - Xây dựng và triển khai microservices - Tạo một chat box lex cho travelbuddy - Nâng cấp bot, tạo lamda handler cho bot lex -Cập nhật Lex bot để sử dụng Lambda - Phát hành Lex chat bot |  |  | 0 | https://000056.awsstudygroup.com/vi
2025-06-22 | [8 empty] | Tìm hiểu Red Hat OpenShift Service on AWS
2025-06-23 | 7 | 9:00 | 17:00 | 8 | Tìm hiểu Red Hat OpenShift Service on AWS | - Cài đặt các công cụ cần thiết - Khởi tạo OpenShift cluster trên AWS (ROSA) - Triển khai ứng dụng trên ROSA - Triển khai CI/CD trên ROSA sử dụng CodePipeline, CodeCommit, CodeBuild |  |  | làm lab "Red Hat OpenShift Service on AWS" | https://000071.awsstudygroup.com/vi https://www.youtube.com/watch?v=MFcbuxkP3C4&pp=ygUhIFJlZCBIYXQgT3BlblNoaWZ0IFNlcnZpY2Ugb24gQVdT https://www.youtube.com/watch?v=gAMr3sI5bdY&pp=ygUhIFJlZCBIYXQgT3BlblNoaWZ0IFNlcnZpY2Ugb24gQVdT
2025-06-24 | 7 | 9:00 | 17:00 | 8 | làm lab "Red Hat OpenShift Service on AWS" | - Enable dịch vụ ROSA trên AWS console - Cài đặt ROSA thông qua Red Hat Hybrid Cloud Console - Cài đặt Openshift CLI - Xác thực ROSA - Triển khai ứng dụng trên OpenShift cluster |  |  | làm lab "Red Hat OpenShift Service on AWS" | https://000071.awsstudygroup.com/vi https://www.youtube.com/watch?v=MFcbuxkP3C4&pp=ygUhIFJlZCBIYXQgT3BlblNoaWZ0IFNlcnZpY2Ugb24gQVdT
2025-06-25 | 7 | 9:00 | 17:00 | 8 | làm lab "Red Hat OpenShift Service on AWS" | - Cài đặt workflow CI/CD để tương tác với ROSA - Tạo Repository mới trên CodeCommit - Cấu hình CodeBuild - Cấu hình CodePipeline |  |  | hoàn thành lab "Red Hat OpenShift Service on AWS" | https://000071.awsstudygroup.com/vi https://www.youtube.com/watch?v=MFcbuxkP3C4&pp=ygUhIFJlZCBIYXQgT3BlblNoaWZ0IFNlcnZpY2Ugb24gQVdT
2025-06-26 | 7 | 9:00 | 17:00 | 8 | hoàn thành lab "Red Hat OpenShift Service on AWS" | - Cài đặt workflow CI/CD để triển khai ứng dụng lên ROSA cluster - Cấu hình CodeCommit secret - Cấu hình file buildspec |  |  | 0 | https://000071.awsstudygroup.com/vi https://www.youtube.com/watch?v=MFcbuxkP3C4&pp=ygUhIFJlZCBIYXQgT3BlblNoaWZ0IFNlcnZpY2Ugb24gQVdT
2025-06-27 | 7 | 9:00 | 17:00 | 8 |  |  |  |  | 0
2025-06-28 | [8 empty] | 0
2025-06-29 | [8 empty] | làm lab "End To End Machine Learning Project Implementation Using AWS Sagemaker"
2025-06-30 | 8 | 9:00 | 17:00 | 8 | làm lab "End To End Machine Learning Project Implementation Using AWS Sagemaker" |  |  |  | 0
2025-07-01
2025-07-02
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-07
2025-07-08
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01
2025-08-02
2025-08-03
2025-08-04
2025-08-05
2025-08-06
2025-08-07
2025-08-08
2025-08-09
2025-08-10
2025-08-11
2025-08-12
2025-08-13
2025-08-14
2025-08-15
2025-08-16
2025-08-17
2025-08-18
2025-08-19
2025-08-20
2025-08-21
2025-08-22
2025-08-23
2025-08-24
2025-08-25
2025-08-26
2025-08-27
2025-08-28
2025-08-29
2025-08-30
2025-08-31
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30

## Weekly Summary Report
Week # | Day | Tổng số giờ làm việc | Thành tựu chính | Dịch vụ AWS đã học | Kỹ năng đạt được | Mục tiêu tuần tới | Phản hồi của mentor
1 | 12/05/2025 - 17/05/2025 | 40
2 | 18/05/2025 - 24/05/2025 | 40
3 | 25/05/2025 - 31/05/2025 | 48
4 | 25/05/2025 - 11/05/2025 | 56
5 | 01/06/2025 - 07/06/2025 | 48
6 | 08/06/2025 - 14/06/2025 | 48
7 | 15/06/2025 - 21/06/2026 | 40
8 | 02/06/2025 - 08/06/2025 | 8
9 | 09/06/2025 - 15/06/2025 | 0
10 | 16/06/2025 - 22/06/2025 | 0
11 | 23/06/2025 - 29/06/2025 | 0
12 | 30/06/2025 - 06/07/2025 | 0
13 | 07/07/2025 - 13/07/2025 | 0
14 | 14/07/2025 - 20/07/2025 | 0

## SELF-ASSESSMENT
Thông tin cơ bản
Họ và tên | Chu Tiến Bình
MSSV | 2180607313
Số điện thoại | 94217888
Email | chutienbinh2003@gmail.com
Vị trí thực tập | FCJ Trainee
Người hướng dẫn | Văn Hoàng Kha
Định hướng phát triển | MLOps Engineer
Nhiệm vụ phân công
Link Notion
Link Github | https://github.com/totgokhung123
Thời gian thực tập
Ngày bắt đầu | 2025-05-12
Ngày kết thúc dự kiến | 2025-08-12
Tổng số tuần | 13
Số giờ yêu cầu mỗi tuần | 40
Bảng theo dõi tiến độ
Tổng số giờ đã làm việc | 360
Tỷ lệ hoàn thành
Số ngày đã thực tập | 7
Nội dung tự đánh giá
1. Thái độ, chấp hành kỷ luật | Tôt
2. Kỹ năng mềm | Tốt
3. Kiến thức chuyên môn | Khá
Thành tích thực tập
Công việc khác

## WORKLOG WORKSHOP (hidden)
Day | Task | Describe | Labels | State | Start date | Due date | Deliverable